## Ark1
|  | Emne: Sagsstyringsskema - V1 | Nr. 04-50-45
Rev.: 0
|  | Udarbejdet af: MGL Godkendt af: AMH | Dato: 29-01-2019
Lokalitetsnr. | Sagsnr. | Lokalitetsnavn | Opret mappe på K: under egenkortlægning | GIS-tjek: OFV + OSD + Indv. opl. | JAR: skift sagsb., opret kladde, projekt & fase | eDoc: skift sagsb. + opret evt. ny sag. Journal.nr. føres ind i JAR | Gennemgang af arkivmateriale. Gem relevante dokumenter fra filarkiv på K: og i eDoc | Brev (e-Boks): Påtænkt V1/IK. Sæt h. frist i kalender. Journaliser brev på K: | JAR: Opdatering af sagsforløb før endelig kortlægning. Se tjekliste | Brev (e-Boks): Endelig V1. Journaliser brev på K:. Skriv afslutningsdato på K-liste | JAR: veri. og godkend. Skriv slutdato (endelig kortlægning) ind på projekt, fase og V1-sagstrin | Noter kortlægning/ikke-kortlægning i liste på K:. Skriv afslutningsdato på K-liste for IK | Afgørelse | Bemærkning
860-00407 | 2017-014222 | Smedje, Vesterbro 4, Bindslev, Hjørring Kommune | 2017-06-09 | - | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | - | 2017-06-26 | 2017-06-26 | Udgået
860-00415 | 2014-016137 | Vognmand, Teglværksvej 2, Bindslev, Hjørring Kommune | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-06-27 | V1
860-00609 | 2014-016141 | Vognmand, garageanlæg og olietanke, Ågade 21-23, Bindslev, Hjørring Kommune | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-06-27 | V1
860-00396 | 2017-014763 | Olietanke, Svinget 7a, Hirtshals, Hjørring Kommune | 2017-06-22 | - | 2017-06-12 | 2017-06-22 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | - | 2017-07-10 | 2017-07-07 | Udgået