JORD OG VAND Region Nordjylland Emne: Gennemførelse af udvidede undersøgelser, afværgeprogram og projektforslag Nr.: 04-54-01 Revision: 2 Udarb. af: HCO Godk. af: AMH Dato: 10.02.22 Status for sagen Sagsbehandling Bemærkninger Opstart Vurdere påbudsmuligheder, 04-60-00. Eventuel besigtigelse af lokaliteten. Undersøgelsen udbydes eventuelt i licitation/underhåndsbud, 04-56-00. Indledende drøftelse med rådgiver om undersøgelsens omfang, inddragelse af nabolokaliteter, indhold, tidsplan m.m., 04-54-06. Bestil en kontoplan (lok. nr., adresse). Aftal med GeoGis-teamet, om ældre borings- og analysedata skal indtastet af rådgiver eller af regionen. Opret en undersøgelsesfase i JAR 04-63-03. Tjek om der er indsats overfor overfladevand. Orientér evt. kommunen. Rådgiver skal vide, at grundejer endnu ikke er orienteret om undersøgelsestidspunkt. Ved udbud til flere rådgivere – kan eventuelle drøftelser med rådgivere evt. foregå med alle tilstede på samme tid. Udgifter til indlæsning af nyt og gamle data i GeoGis skal være indeholdt i rådgivers tilbud. Undersøgelser af hensyn til indsatsen overfladevand udføres først fra 2021, men vær obs på indsatsen, hvis undersøgelsen skal udføres nu af hensyn til grundvand eller arealanvendelse. Oplæg til undersøgelse Intern drøftelse af rådgivernes oplæg/tilbud. Der vælges rådgiverfirma. Kontrakt med rådgiveren ang. undersøgelse, afværgeprogram og projektforslag 04-56-02. Der tages udgangspunkt i aftalegrundlaget 04-56-01. Underretning af grundejere i hh.t. jordforureningslovens § 21, 04-54-07, 04-54-08 eller i ht. værditabsordningen 04-54-09. Det valgte oplæg kan evt. sendes til kommunen. Kontorchefen underskriver kontrakten. Grundejer skal orienteres min. 1 uge, før undersøgelsen igangsættes. Kopi af brevet sendes til kommunen. Grundejer skal orienteres om tidsplanen for undersøgelsen. Gennemførelse af undersøgelse Eventuel besigtigelse under borearbejdet Rådgiver underretter (skriftligt eller pr. telefon), grundejer om mere præcist hvornår borearbejdet skal foregå. Bore- og analyseprogram kan evt. revideres under borearbejdet. Rapportering Ved opbygning af rapporten tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998, om oprydning på forurenede lokaliteter, Hovedbind, kap. 7. Se også rapportskabelon til udvidede undersøgelser 04-54-31. 1. udkast af rapporten rettes til af rådgiveren med regionens kommentarer. Intern drøftelse hos regionen af resultater og anbefalinger. Oplæg til videre forløb (skal sagen afsluttes, monitering, afværge) 04-54-10. Rapporten modtages først i et udkast fra rådgiveren. Efter vurdering sendes den endelige rapport til Styrelsen for Patientsikkerhed, der efter behov kan deltage i et orienteringsmøde. Afslutning på undersøgelsen Underretning af grundejere om undersøgelsens resultater, se 04-54-11, 04-54-13, 04-54-18, 04-54-23, 04-54-27. Der skal sendes kopi til de berørte vandværker. Som bilag får grundejer uddrag af/hele rapporten vedr. sin egen ejendom. Kommunen tilsendes hele rapporten. Der afholdes - efter behov - orienteringsmøde med drøftelse af rapportens resultater, behovet for afværge, monitering m.m. Eventuelt referat fra orienteringsmødet skal udsendes til deltagerne samt grundejere, der ikke kunne deltage i mødet. Underretning af grundejere om undersøgelsens resultater. Hvis den offentlige indsats afsluttes efter den udvidede undersøgelse, skal der for boliggrunde foretages en nuancering af ejendommen, se 04-61-00 og gives boligerklæring. Evt. sløjfning af boringer fra undersøgelsen. Boringer, der skal anvendes til monitering, sikres DGU-nr. Tilstrækkelig borings-afslutning, 04-57-01 (under revision, på vej..), og tinglyst deklaration, 04-54-15. Tjek at alle data er indlæst i GeoGis og kvalitetstjekket. Orientering af kontorchef inden evt. orienteringsmøde. Deltagere i orienteringsmødet er de berørte grundejere og kommunen. Der skal indkaldes til orienteringsmødet min. 1 uge, før mødet afholdes. Erstatning til grundejere for moniteringsboringer udbetales i hh.t. den årlige landsaftale mellem Landboorganisationerne og Dansk Vandteknisk Forening. Grundejer orienteres efter 04-54-14 og 04-54-16. Orienteringsmødet kan evt. afholdes som et større borgermøde. Grundejere m.m. får 8 dage til at komme med bemærkninger til referatet, der ellers betragtes som godkendt. Hvor afværgeforanstaltninger er nødvendige Afværgeprogram Mulige afværgetiltag diskuteres og vurderes internt i Jordforureningsgruppen og sammen med rådgiver. Rådgiver udarbejder et afværgeprogram (notat), se "Amternes projekthåndbog". Afsluttende intern diskussion. I vurderingen inddrages miljømæssige, politiske, økonomiske og tidsmæssige hensyn. Projektforslag Drøftelse med rådgiver om projektforslagets indhold og omfang. Rådgiver udarbejder et projektforslag med 1-4 mulige afværgeprojekter. Ét af projekterne anbefales til videre detaljeret projektering. Projektforslaget rettes til af rådgiver med regionens kommentarer. Projektforslaget afleveres først som udkast fra rådgiveren. Tjek evt. afværgekatalog fra Videncenter for Jordforurening, Nr. 4 2007. Afslutning på projektforslaget Der afholdes efter behov oriente- ringsmøde med grundejer(e) med drøftelse af mulige afværgeprojekter. Eventuelt referat fra orienteringsmødet skal udsendes til deltagerne samt grundejere, der ikke kunne deltage i mødet. Orientering af/drøftelse med kontorchef inden eventuelt orienteringsmødet. Deltagere i orienteringsmødet er de berørte grundejere og kommunen. Der skal indkaldes til orienteringsmødet min. 1 uge, før mødet afholdes. Grundejere m.m. får 8 dage til at komme med bemærkninger til referatet, der ellers betragtes som godkendt. På mødet og i referatet skal der tages forbehold for evt. politisk behandling/fremtidige politiske ændringer/venteliste under værditabsordningen. Politisk behandling Projektforslaget indgår i den årlige prioritering 04-59-00.